TÉRMINOS DE REFERENCIA (TdR)

Consultores o Contratistas Individuales

Consultoría: “Mecanismos para la distribución de beneficios en  REDD+”

Lugar de destino: Lima con viajes a provincias.

Plazo:	 	4 meses (8 de abril 2013 – 7 agosto 2013)

Dedicación: Parcial

Supervisor/persona a quien reporta: Coordinador del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas y otros actores interesados para su participación informada en el diseño e implementación del mecanismo REDD+ en el Perú” y Oficial del Programa PNUD

1. Antecedentes generales

El 25 de mayo de 2008, Perú solicitó ser incorporado al FCPF, sometiendo el 31 de julio de 2008 una Nota de Idea de Preparación (R-PIN) a fin de cumplir con uno de los requisitos para formalizar dicha solicitud. El mencionado R-PIN fue aprobado durante las primeras Asamblea y Comité de Participantes del FCPF realizado en Washington entre el 19 y 22 octubre de 2008.

En la Octava reunión del Comité de Participantes del FCPF que se realizó del 23 al 25 de marzo de 2011 en Da Lat, Vietnam el Gobierno peruano expuso su R-PP. El Comité de Participantes a través de la Resolución PC/8/2011/7 aprobó el R-PP de Perú. En dicho RPP el MINAM y el FCPF reconocen la existencia de una propuesta de “Redd+ Indígena” desarrollada por AIDESEP y organizaciones indígenas amazónicas, como una estrategia distinta del Redd+ convencional, para lograr los mismos objetivos de reducción de emisiones, y que debe ser tomada en cuenta en los procesos Redd+ en el Perú.

El gobierno del Perú, incluyendo gobiernos subnacionales, y por su lado, las organizaciones indígenas nacionales y otros actores de la sociedad civil, se han acercado al PNUD durante el último año para solicitar un apoyo específico en temas relacionados con REDD+, incluyendo cooperación para la sensibilización y capacitación, procesos de diálogo, salvaguardas, y mecanismos de gobernabilidad participativa y transparente, entre otros.

En paralelo, el PNUD ha realizado coordinaciones con el Ministerio del Ambiente para facilitar una cooperación de ONU-REDD con el país. A lo largo de este diálogo, el MINAM ha señalado su interés en contar con el apoyo del Programa ONU-REDD para fortalecer el desarrollo de los mecanismos de participación indígena y de gobernabilidad relacionada con la puesta en marcha de una Estrategia de REDD+.

En ese contexto, con fecha 30 de julio del 2012 el Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas y otros actores interesados para su participación informada en el diseño e implementación del mecanismo REDD+ en el Perú”, fue suscrito por el MINAM y el PNUD.

Es así que en el marco del Proyecto mencionado, el MINAM con el apoyo del programa ONU-REDD y del PNUD, aspira a lograr el fortalecimiento de la participación informada de los pueblos indígenas y de otros grupos e instituciones de la sociedad civil en la fase preparatoria de REDD+, apoyando el diseño participativo de mecanismos e instrumentos para garantizar el involucramiento equitativo de estos actores durante la implementación de REDD+ en el país y de sus propuestas alternativas de implementación como el Redd+ Indígena.

Para lograr este objetivo se plantearon las siguientes actividades:

- Fomento de la participación de actores relevantes: sensibilización sobre REDD+ y validación de una estrategia de involucramiento de actores.

- Elaboración y validación de un análisis y propuesta de opciones de distribución de beneficios.

- Fomento de la Transparencia y Medidas Anti Corrupción: Análisis, sensibilización y propuesta de mecanismo para fomentar la transparencia de REDD+.

- Diseño y aplicación inicial de un sistema de monitoreo participativo de Salvaguardas Ambientales y Sociales (SAS).

En el marco de la segunda actividad y cuyo responsable directo de la ejecución es el PNUD, se pretende identificar los vacíos legales y de procedimientos administrativos de la normatividad peruana que impidan  o dificulten la implementación de modelos de distribución de beneficios en REDD+ (convencional o Redd+ Indígena). Asimismo, esta actividad  buscará analizar y evaluar diversas opciones para una adecuada distribución de beneficios derivados de la implementación de REDD+, incluyendo experiencias y esquemas de otros sectores, tanto a nivel nacional como internacional tomándose en consideración la variable de género, y así asegurar la participación equitativa de las mujeres en los beneficios de REDD+. Esta actividad involucrará tanto al gobierno como actores de la sociedad civil, incluidas organizaciones que han iniciado actividades piloto de repartición de beneficios, incluso en el marco de esquemas de pagos por servicios ambientales.

2. Propósito y objetivo del servicio

Objetivo Principal.-

Identificar vacíos legales  y de procedimientos administrativos para la implementación de  modelos de distribución de beneficios en base a experiencias previas nacionales e internacionales en el marco del mecanismo REDD+, tanto en su versión convencional como indígena.

Resultados.-

- Identificación y análisis de marcos legales de pago por servicios ambientales en otros países con el fin de identificar modelos de distribución de beneficios en el mecanismo REDD.

- Identificación y análisis de contratos entre comunidades indígenas o propietarios del bosque y terceros cuyo objetivo sea la distribución de beneficios provenientes de la implementación de mecanismos REDD principalmente en el ámbito nacional y también el internacional.

- Tipificación de procesos y negociaciones respecto de los pagos y la firma de contratos bajo el mecanismo REDD (versión convencional y la indígena) cuyo objetivo sea la distribución de beneficios a nivel nacional.

- Identificación y análisis de los vacíos legales y de procedimientos administrativos en el mecanismo REDD convencional e indígena.

- Propuesta de marco legal para la distribución de beneficios en el mecanismo REDD convencional e indígena.

- Mapa de actores involucrados en la distribución de beneficios provenientes de la implementación de mecanismos REDD convencional e indígena.

- Propuesta de diseño(s) de distribución de beneficios en el mecanismo REDD en Perú de acuerdo a las propuestas de implementación del marco legal.

- Propuesta de contratos modelos entre comunidades indígenas o propietarios del bosque y terceros cuyo objetivo sea la distribución de beneficios provenientes de la implementación de mecanismos REDD convencional e indígena.

Para el desarrollo de la presente consultoría se requiere:

- Revisar y analizar el marco legal de otros países referente al pago por servicios ambientales con énfasis en mecanismos REDD.

- Revisar y analizar los modelos de contratos de comercialización de carbono entre comunidades y terceros.

- Revisar y analizar el marco legal nacional existente que tenga relación con el aprovechamiento y conservación de recursos forestales, pago por servicios ambientales, procedimientos administrativos  institucionales entre otros.

- Revisar avances de la estrategia REDD (Convencional e Indígena) en elaboración por el MINAM.

- Revisar otros tipos de experiencias de distribución de beneficios en otros sectores.

- Entrevistas y/o talleres con organizaciones indígenas y representantes de las comunidades indígenas, dichas entrevistas y/o talleres además de realizarse con las organizaciones en Lima, deberán realizarse en por lo menos 3 regiones a definir en la propuesta técnica.

- Entrevistas con funcionarios nacionales (MINAM, MINAG, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Cultura, etc.)

- Revisión de los procedimientos administrativos, MOF, ROF, TUPAS, entre otros de las instituciones  vinculadas al tema REDD.

- Revisión de experiencias similares en otros países.

- Entrevistas con agencias de cooperación y organizaciones de la sociedad civil relacionadas al tema.

- Realización del Taller de presentación de los vacíos legales encontrados y propuesta de modelo de marco legal, el taller deberá ejecutarse en la ciudad de Lima y tener por lo menos 3 representantes regionales de las organizaciones indígenas, 3 representantes de las autoridades regionales, así como representantes de la organización nacional y autoridades nacionales vinculadas a la actividad, teniendo un mínimo de 30 personas

- Nota: Toda entrevista y/o taller realizado deberá de tener un medio de verificación.

3. Seguimiento y control de avances

El consultor estará bajo la supervisión del Coordinador del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas y otros actores interesados para su participación informada en el diseño e implementación del mecanismo REDD+ en el Perú” y el Oficial del Programa del PNUD, en estrecha coordinación con el MINAM.

4. Resultados:

Los procesos implementados a través de esta consultoría, servirá para preparar los siguientes productos.

- Producto Nº 1:

- Plan de Trabajo detallado - a los 5 días de iniciada la consultoría (12 de abril del 2013)

Este será considerado como producto inicial y corresponderá al 25% de honorarios (14,835 nuevos soles) y 50% de gastos de viajes y transporte (11,223 nuevos soles)  del pago total de la consultoría.

- Producto Nº 2:

El consultor a los 60 días de iniciada la consultoría (7 de junio del 2013) presentará:

- Informe de coordinaciones realizadas con las autoridades regionales y locales, y otros actores

- Descripción y análisis de marcos legales de pago por servicios ambientales en otros países

- Mapa de actores involucrados en la distribución de beneficios provenientes de la implementación de mecanismos REDD convencional e indígena.

- Descripción y análisis de los contratos entre comunidades indígenas o propietarios del bosque y terceros, tipificación de procesos y negociaciones para la firma de contratos a nivel nacional en las estrategias de REDD convencional e indígena.

Corresponderá al 35% de honorarios (20,769 nuevos soles) y 50% de gastos de viajes y transporte (11,223 nuevos soles)  del pago total de la consultoría.

- Producto Nº 3:

El consultor presentará al final de la consultoría (7 de agosto del 2013)

- Identificación y análisis de los vacíos legales y de procedimientos administrativos en el mecanismo       REDD convencional e indígena.

- Propuesta de marco legal para la distribución de beneficios en el mecanismo REDD convencional e

Indígena.

- Propuesta de diseño(s) de distribución de beneficios en el mecanismo REDD en Perú.

- Propuesta de contratos modelos entre comunidades indígenas o propietarios del bosque y terceros.

Corresponderá al 40% de honorarios (23,736 nuevos soles)  del pago total de la consultoría.

| Productos | Fecha de entrega | Pago por honorarios | Pago por costos incurridos |
| --- | --- | --- | --- |
| #1 | 12 de abril 2013 | S/. 14,835 | S/. 11,223 |
| #2 | 7 de junio 2013 | S/. 20,769 | S/. 11,223 |
| #3 | 7 de agosto 2013 | S/. 23,736 |  |
| TOTAL | S/. 59,340 | S/. 22,446 |

5. Perfil característico de la persona a contratar - calificaciones y experiencia

•	Persona natural.

•	Experiencia de al menos 8 años en legislación sobre recursos naturales.

•	Experiencia de al menos 8 años en procesos administrativos.

•	Experiencia en el sector ambiental y/o Forestal

•	Conocimiento y experiencia en valoración de recursos naturales.

•	Conocimiento sobre temas de Cambio Climático y REDD.

•	De preferencia, experiencia demostrada sobre defensa de derechos y propuestas de pueblos indígenas

| Autoridad del Proyecto (Nombre/Cargo): | Contratista individual (Nombre/Cargo): |
| --- | --- |
| Firma | Fecha | Firma | Fecha |