## listado borrador act ONU REDD
USD
Component 1: Organize and Consult
1a. National Readiness Management Arrangements
Productos:
OUP establecida
Propuesta de mecanismo de coordinación interinstitucional e intersectorial validada | 42426
Mecanismo participativo establecido (comité asesor)
1b. Information Sharing and Early Dialogue with Key Stakeholder Groups
1c. Consultation and Participation Process
Productos:
Actores informados y capacitados para poder participar a procesos participativos y consultas
Mecanismo de consulta elaborado e implementado, con una atención específica para pueblos indigenas
Mecanismo de comunicación e información implementado
Component 2: Prepare the REDD-plus Strategy
2a. Assessment of Land Use, Land Use Change Drivers, Forest Law, Policy and Governance
Productos:
· Analisis de las capacidades institucionales/legales de los actores vinculados a REDD+ |  | Pnud /fao
· Evaluación de causas de deforestación y degradación por ecoregion / rol del sector privado y estudio de las cadenas de valor (potencialmente 3 ecoregiones) | 75000 | Pnuma/ fao
· Costos de oportunidad, implementación y transacción de REDD+ | 105000 | Pnuma
· Escenarios de cambio de uso de tierra / produccion de mapas | 160000 | fao /pnuma
· Estimación de flujos/beneficios potenciales de fondos por REDD+ | 0
· Factibilidad de inversión / rol de sector privado nacional en REDD+ / captacion de fondos | 125000 | pnuma
· Valoración económica y social del uso del bosque maderero y no maderero
Producto:
· Capacidades y coordinación interprovincial fortalecida para el control forestal y su articulación y coherencia con el SNMB establecida
2b. REDD-plus Strategy Options
Identificar actividades que ataquen las causas de deforestación y maximicen el aumento de reservorios de carbono
Evaluar las opciones desde su viavilidad politica, costo-efectividad, aspectos sociales y ambientales, potencial de reducción de GEIs
Evaluación de los riesgos (fugas, reversiones,etc) y como se debería contemplar en la estrategia
Producto: prioridades de las opciones de estrategia de REDD+ acordadas (revisar redaccion) | 45000
Coordinación Interministerial y la creación de un programa forestal con participación intersectorial, incluyendo los sectores correspondientes, el agrícola y otros sectores relevantes | 190000 |  |  | Fomentar la cooperación y coordinación Interministerial para el programa forestal (y monitoreo) con el sector agropecuario
2c. REDD-plus Implementation Framework
Fortalecimiento del SACVEFOR | 30000 | FAO
Diseño del sistema de registro, en base a la plataforma web y sistema de registro de planes conservación y manejo de la dirección de bosques | 50000 | FAO
Productos:
Estudio de elementos / intercambios de experiencias de programas REDD+ y similares en países de la región aplicables al caso argentino. |  |  | ???
Recomendación sobre estructura normativa e institucional para implementación de REDD+ | 0
Opciones de mecanismo de distribución de beneficios identificadas y discutidas
Sistema de registro REDD+ elaborado y articulado con todos los componentes
Pilotos de REDD+ diseñados, con financiación asegurada y listos para implementación temprana |  |  | ???
2d. Social and Environmental Impacts during Readiness Preparation and REDD-plus Implementation
Productos:
Beneficios multiples de bosques identificados y mapeados | 80000
Salvaguardias sociales y ambientales identificadas y acordadas | 80000
Component 3: Develop a National Forest Reference Emission Level and/or a Forest Reference Level
Producto:
Protocolos para la determinación de nivel de referencia elaborados de forma conjunta con las autoridades competentes (incluye co-preparación de la metodologia, desarrollo de capacidades, etc)
Component 4: Design Systems for National Forest Monitoring and Information on Safeguards
4a. National Forest Monitoring System
Productos:
· Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques diseñado en línea con los requisitos REDD+, fortalecido e articulado (complementando a los esfuerzos en marcha a traves de la ley de bosque)
· Acceso público a la información relativa al SNMB y articulación con estrategias y programas relevantes en el país
· Sistema Satelital de Monitoreo de la Tierra fortalecido según los requisitos de la CMNUCC para REDD+
· Subsistema de degradación / capacidades para la preparación del protocolo de subsistema de monitoreo de la degradación forestal (y otros cambios forestales) fortalecidas
· Diseño metodológico del INF revisado, ajustado a las necesidades de REDD+ (incluyendo levantamiento de datos para contribución a la determinación de ecuaciones alometricas y creación de un sistema de nacional de tabla de volúmenes) y socializado ; personal capacitado a varios niveles en el país
· Capacidades fortalecidas para I-GEI en el sector AFOLU (con enfoque en el sector forestal) asegurando la coordinación con los esfuerzos nacionales ya en marcha en el país; insumos para reportes a la CMNUCC asegurados con otras instituciones
4b. Designing an Information System for Multiple Benefits, Other Impacts, Governance, and Safeguards
Producto: sistema de información sobre salvaguardias elaborado | 73000
COSTOS DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA | 785426
PRESUPUESTO TOTAL SIN COSTOS INDIRECTOS | 785426
COSTOS INDIRECTOS = 7% | 54979.82
PRESUPUESTO TOTAL | 840405.82
Note on B38: Matias.Mottet: minimo

## Cronograma hasta firma NPD
Actividad | Fecha | responsable | Notas
Compartir templates y guias al equipo nacional | 2014-03-05 | PNUD
Handbook para preparación & implementación nacional
Template de Documento Nacional ONU REDD
Revisión de la tabla de posibles productos/actividades |  | Equipo REDD+ Nacional + agencias | las 3 agencias se pueden reunir en Panamá y conectar en skype con el equipo REDD+ nacional
| 2014-02-28 | Equipo agencias
Envío de la tabla con posibles actividades a ser apoyadas por ONU REDD | 2014-03-12 | Agencias
Compartir la revision de la tabla con las agencias ONU | 2014-03-20 | equipo nacional | analizar la tabla con actores locales (SAyDS)
Talleres de socialización
Taller sobre protocolo de consulta y participacion Pueblos Originarios | finales de marzo | equipo nacional + PNUD CO
Taller de socialización del R-PP y presentacion de avances del documento de programa nacional ONU-REDD | principios de abril | equipo nacional + PNUD CO | se ajustará con la fecha definitiva de entrega de doc al Secretariado
Preparacion minutas del taller de socialización | mediados de abril | equipo nacional + PNUD CO
Preparacion del Documento del Programa Nacional ONU-REDD
Borrador 0 | 5 - 14 Mar | Equipo nacional (Leandro)
Compartir borrador 0 con equipo nacional y agencias onu | 2014-03-14 | PNUMA (Diego Martino) | apoyo adicional
Compartir revisiones con el equipo nacional | 2014-03-26 | agencias onu redd (del 17 al 26 intercambio de versiones entre las agencias)
Compartir revisiones con Diego | 2014-03-30 | agencias onu redd (del 17 al 26 intercambio de versiones entre las agencias)
Enviar borrador revisado / segunda vuelta compartido con todos los actores (agencias y equipo nacional) | 2014-04-10 | Diego
Análisis del borrador revisado | 14 - 25 abril | Agencias + equipo nacional
Consolidación de la versión final del documento de programa | 28 Abril - 9 Mayo | PNUD y equipo nacional
Compartir la versión consolidada con todo el equipo (nacional + agencias: FAO, PNUMA, PNUD) | 2014-05-12 | PNUD y equipo nacional
Entrega al Secretariado de documentos |  |  | Esta fecha marca el "deadline". Si se puede enviar antes mejor
R-PP revisado | 2014-05-29 | equipo REDD+ nacional a través del Coordinador residente + Silvia Revora | R-PP y Doc Programa nacional tienen que estar alineados
Minutas de taller de socialización | 2014-05-29 | equipo REDD+ nacional a través del Coordinador residente + Silvia Revora
Resumen ejecutivo del documento de Programa Nacional ONU-REDD & presupuesto grueso | 2014-05-29 | equipo REDD+ nacional a través del Coordinador residente + Silvia Revora
Formulario de presentación a la Junta (submission form) | 2014-05-29 | Secretariado prepara
Junta Normativa
Envío de documentos a traductores y revisores independientes | 2014-05-30 | Secretariado
Entrega de comentarios de los revisores independientes | 2014-06-03 | Revisores independientes
Preparqación de "submission forms" de parte del secretariado | 4 - 6 Jun | Secretariado
Los "submission packages" listos para aprobación del MG y traducción | 2014-06-09 | Secretariado
Publicación de los documentos de decisión del PB en la web | 2014-06-16 | Secretariado
Sesión # 12 del PB | 30 Junio - 2 Jul | Argentina y otros participantes de la junta normativa. | Lima. El punto focal (o la persona asignada por el gobierno) presentará los ejes principales del programa nacional y los avances en la revisión del R-PP a la Junta Normativa
Presupuesto aprobado en el PB12
Revisión comentarios de la junta, revisores y Secretariado
Revisión de los comentarios de los revisores independientes y del Secratriado al R-PP (expuestos en el submission form) | 14 - 25 de Julio | SAyDS y agencias | Documentos disponibles en la web del Programa (sección PB12)
Revisión de los comentarios del PB (serán incluidos en el reporte de la reunión del PB) | 28 Julio - 1 de Agosto | SAyDS y agencias | Marco averiguará cuándo exactamente tendremos el reporte del PB.
Consolidación de comentarios en matriz para respuestas y revisión (en Quitio) | 1 Agosto | SAyDS | Se trata de plasmar los comentarios de revisores y PB en la matriz que se usará como base para reflejar la forma de atender los comentarios.
Preparar una matriz de respuesta (esto puede incluir una aceptación o manejo completo, parcial, o una no aceptación de los comentarios) | 8 Agosto | SAyDS
Teleconferencia para revisar la matriz de respuesta | 18 Agosto | Todos | Leandro enviará matriz de respuesta a las agencias el 8 de agosto.
Actualización del R-PP
Actualización del R-PP incluyendo los comentarios aceptados | 29 Agosto | SAyDS | Implica una nueva versión del R-PP. SAyDS prepara esta nueva versión en control de cambios para facilitar la revisión.
Desarrollo del proceso de evaluación de las agencias | 12 Sept. | Agencias (equipos regional y nacionales)
Preparación del NPD para firma y envío al Secretariado
Revisar el NPD incluyendo los comentarios aceptados (revisores, Secretariado y miembros del PB) |  |  | Consiste en agregar una columna extra en la matriz de respuesta sobre posibles implicaciones al NPD.
Revisión substantiva del marco de resultados por parte de la SAyDS | 22 Agosto | SAyDS | Recomendable incluir a un grupo de actores de la SAyDS, otras entidades del gobierno y de SC. Posiblemente FAO realice esta revisión en conjunto con los actores relevanmtes en Argentina. Se debe tomar en cuenta que si se hacen cambios en le marco de resultados se deben reflejar esos cambios en las otras tablas (no se trata solamente de copiar los textos sino de ver correspondencia conceptual)
Revisión Substantiva del marco de resultados por parte de las agencias | 29 Agosto | Agencias (equipos regional y nacionales) | Podría ser una o más reuniones inter-agenciales, con insumos de la revisión de la SAyDS. Las agencias trabajan por temas, con las contrapartes que corresponden; en un solo proceso
Llamada para revisar el marco de resultados
Revisión substantiva de la sección narrativa por parte de la SAyDS | 22 Agosto | SAyDS | Recomendable incluir a un grupo de actores de la SAyDS, otras entidades del gobierno y de SC
Revisión substantiva de la sección narrativa por parte de las agencias | 12 Sept. | Agencias (equipos regional y nacionales) | FAO 29 de agosto; PNUMA 5 de septiembre y PNUD 12
Actualización de tablas del NPD | 10 Octubre | Diego Martino con insumos FAO y PNUD | El trabajo de Diego consistiría más que nada en limpiar las tablas.
Revisión final del documento completo por parte de la SAyDS | 17 Octubre | SAyDS | Ala vez SAYDS y agencias
Revisión final del documento completo por parte de las agencias | 17 Octubre | Agencias (equipos regional y nacionales)
Socializacion y revisión del documento con los actores relevantes | 24 Octubre | SAyDS | Recomendable dejar documentados todos estos esfuerzos de involucrar a SC y otros actores relevantes incluso en esta etapa de diseño. Podría ser una primera de la CAR
Gestión administrativa para la firma del proyecto | 31 Octubre | SAyDS y agencias | Esta es una fecha optimista, pero nos podemos plantear como alternativa.