## Marco de Resultados
PROGRAMA NACIONAL CONJUNTO ONU-REDD PANAMÁ | [7 empty] | Contribuciones por agencia
NUEVO MARCO DE RESULTADOS Y MONITOREO PROPUESTO | [7 empty] | 2012 y 2013
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES INDICATIVAS (Nota 1) | INDICADORES | INDICADORES DE IMPACTO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | RIESGOS Y SUPUESTOS | PRESUPUESTO POR AÑO (Nota 2) |  | Gran total | PNUD | PNUMA | FAO
[5 empty] | 2013 | 2014 / 2015
COMPONENTE 1: Organización, consulta y participación para la preparación de la Estrategia REDD+ Panamá |  |  |  |  | 68230 | 1157429 | 1225659
Producto 1.1: Convenio marco firmado entre ANAM y COONAPIP que cumple con los compromisos de Lombok |  |  |  |  | 49480 | 0 | 49480
1.1.1 Establecimiento de consenso sobre las reglas, normas y necesidades para la participación de los PI en las siguientes fases del proceso Diálogo/Construcción/Transformación en condiciones de igualdad/transparencia/respeto, respecto a la ejecución de la extension del PNC | Convenio marco firmado entre ANAM y COONAPIP | Convenio marco firmado entre ANAM y COONAPIP, que conlleva a un mejoramiento de las relaciones con los PI, en cuanto al conocimiento de su cultura y protocolos de acciones, en pro de realizar tareas conjuntas en programas y proyectos ambientales, incluyendo proyectos REDD+. | Documento de convenio firmado difundido. | SUPUESTO: se concede la extensión del Programa hasta diciembre de 2014. | 49480 | 0 | 49480 | 49480
Producto 1.2: Desarrollado el proceso de consulta y participación para la formulación de la Estrategia REDD+ Panamá |  |  |  |  | 0 | 642539 | 642539
1.2.1 Completar el proceso de Escucha Activa hasta tener un Prediagnóstico Percibido sobre la situación del bosque en Panamá que resuma los resultados de
Proceso de escucha activa en las 12 estructuras, comarcas y territorios indígenas de Panamá, con al menos 18 talleres coordinados con COONAPIP. | Documentos con memorias, actas, resoluciones y listas de asistencia, de cada una de las acciones, y documento resumen de la contribución de los diferentes actores sobre la situación del bosque en Panamá según su propia percepción están a disposición pública. | Aumentado y mejorado el involucramiento de los actores clave, en el proceso de discusión de la situación del bosque en Panamá mediante participación, escucha activa, transparencia y concertación, en el marco de la Mesa Nacional REDD, en donde se acordaron los temas centrales de la Estrategia Nacional REDD+, el esquema de participación social en el Comité Nacional REDD+ y fue elaborado el Borrador de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá para la Consulta Nacional de la misma. | El sistema de trazabilidad y transparencia del proceso de participación, que es una herramienta de acceso público que permite un seguimiento y evaluación social tanto de los resultados cómo de los participantes del proceso. | SUPUESTO: Se cuenta con un acuerdo resultado del proceso de Diálogo/Construcción/Transformación, entre COONAPIP, ANAM durante 2013 y al que se integra ONUREDD que establece las normas de trabajo de las tres partes durante el año 2014 para que los Pueblos indígenas sean actores centrales y sustanciales del proceso de participación para la elaboración de un borrador de Estrategia Nacional REDD+ Panamá. Los otros actores clave (afrodescendientes y comunidades campesinas) mantienen su interés de participar en el proceso REDD+ RIESGO: El cambio de gobierno que las elecciones de mayo de 2014 genera cambios profundos en la dirección de ANAM y/o retrasos considerables en la ejecución del Programa, tal como ya ocurrió en el 2009 y 2010. (ver resultados de evaluación de medio término) | 0 | 348740 | 348740 | 298740 |  | 50000
Proceso de escucha activa con comunidades afrodescendientes, al menos 5 talleres. |  |  |  |  | 0 | 40125 | 40125 | 40125
Proceso de escucha activa con comunidades con comunidades campesinas, al menos 6 talleres. |  |  |  |  | 0 | 48150 | 48150 | 48150
30 entrevistas en profundidad con actores públicos, privados, ONGs, organizaciones internacionales, academia e investigadores, entre otros. |  |  |  |  | 0 | 9000 | 9000 | 9000
1.2.2 Garantizar la coordinación con COONAPIP en el proceso de consulta y participación (Equipo de cuatro (4) técnicos para la asistencia y orientación en la ejecución del programa ONUREDD Panamá en las Comarcas y Territorios Colectivos por parte de la COONAPIP, y apoyo logístico) | [5 empty] | 98100 | 98100 | 98100
Fortalecimiento de las capacidades de COONAPIP y PI en la gestión transparente de recursos económicos y rendición de cuentas | [5 empty] | 20000 | 20000 | 20000
1.2.3 Realizar un proceso de concertación en el marco de la Mesa Nacional REDD+ con una representación adecuada de la diversidad de actores sociales, en el que se acuerden los temas centrales que deben ser considerados cómo prioritarios por la Estrategia. | Memoria del proceso de concertación llevado a cabo en la Mesa Nacional REDD+ convocada para tal efecto, puesta a disposición pública. |  |  |  | 0 | 18374 | 18374 |  | 18374
1.2.4 Elaborar la propuesta base de la Estrategia REDD+ Panamá | Propuesta base de la Estrategia REDD+ Panamá elaborada. |  |  |  | 0 | 30250 | 30250 | 30250
1.2.5 Convocar a la Mesa Nacional para el debate y mejora del borrador de Estrategia Nacional REDD+ y acordado un esquema de participación social en el Comité nacional ONUREDD. | Relatorías de la Mesa Nacional puestos a disposición pública |  |  |  | 0 | 17800 | 17800 | 17800
1.2.6 Elaborar un borrador avanzado de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá, resultante del proceso de participación y de los trabajos técnicos de ANAM, y acordado con los mecanismos de participación para su validación. | Publicación por parte de ANAM del Documento Borrador de Estrategia Nacional REDD+ Panamá. (Final del 2014) |  |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 12000
Producto 1.3 : Comunicación realizada, en forma transparente, durante el proceso de elaboración de la Estrategia REDD+ |  |  |  |  | 0 | 25500 | 25500
1.3.1 Divulgar la información generada por las diferentes líneas de trabajo del Programa ONUREDD Panamá. | Protocolo de comunicación implementado Página web actualizada con los avances de las diferentes líneas de trabajo del programa 3 presentaciones genéricas sobre REDD+ elaboradas y accesibles en la web Paquete gráfico y otros materiales (1 afiche, 1 desplegable y 6 fichas informativas) elaborados, diseñados, impresos y distribuidos) 2 reportajes publicados o emitidos en medios 2 entrevistas publicadas o emitidas en medios | Protocolos de comunicación, difusión y transparencia desarrollados y aplicados en conjunto con los actores clave, en especial con los PI, durante el proceso de elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá. | Registro de nivel de aplicación del protocolo de comunicación Registro de actualizaciones y visitas a la Página Web Copia de las presentaciones genéricas elaboradas y utilizadas por funcionarios para difundir material REDD+ Material gráfico producido y distribuido a los actores clave Registro de reportajes y entrevistas publicados o emitidos | SUPUESTO: Los actores claves utilizan el canal de transparencia, de una forma activa y efectiva enriqueciendo el debate de temas claves en la preparación de la Estrategia REDD+ / Los medios donde labora el/la periodista invitado/da, publican el reportaje sobre el tema REDD+. | 0 | 10500 | 10500 | 10500
Mecanismo de divulgación e información durante la preparación, ejecución y evaluación del programa REDD+, a las distintas estructuras miembros de la COONAPIP y otros actores. | Mensajes radiales, trípticos, medios escritos, informes de participación en los eventos de los congresos, visitas de información, entre otros. |  |  |  | 0 | 10000 | 10000 | 10000
1.3.2 Asegurar la transparencia del proceso de elaboración de la Estrategia REDD+Panamá. | Página web actualizada con los avances de los diferentes componentes del programa, y con un espacio propio y calendario para temas de consulta y participación. |  | Registro de actualizaciones y visitas a la Página web |  | 0 | 5000 | 5000 | 5000
Producto 1.4 Fortalecimiento de capacidades e intercambio de saberes con las comunidades destinatarias del programa REDD+ |  |  |  |  | 0 | 78050 | 78050
1.4.1 Acompañar el proceso de Escucha Activa (ver 1.2.1) en las comunidades dependientes del bosque para identificar canales y medios de comunicación en las diferentes áreas. | Diagnóstico de canales y medios de comunicación de los diferentes actores elaborado. / Generación de conocimientos para la participación activa de los actores. | Incrementadas las capacidades de los actores clave, mediante el intercambio de saberes con las comunidades dependientes del bosque, en especial con los PI, para el desarrollo futuro de proyectos REDD+ en Panamá; por ejemplo, el conocimiento de la metodología de Balu Wala, la cosmovisión y la espiritualidad indígena respecto a los recursos naturales, la ecología y el bosque tropical. | Documento de diagnóstico de canales y medios de comunicación utilizados/ Memorias y listas de participantes en talleres | SUPUESTO: Se involucra a representantes de las comunidades dependientes de los bosques para la identificación de canales y medios durante el proceso de Escucha Activa. Se conforma un equipo técnico con representantes de las comunidades para la elaboración de los materiales y desarrollo de capacidades. | 0 | 5000 | 5000 | 5000
1.4.2 Elaborar, con participación de las comunidades, materiales informativos y de desarrollo de capacidades, así como ejecutar su respectivo plan de difusión local (según las necesidades de información y desarrollo de capacidades identificadas en el proceso de Escucha Activa). | Documento de diagnóstico de necesidades de información y desarrollo de capacidades de los diferentes actores validado. Materiales de formación/sensibilización elaborados 4 Planes de difusión local diseñados y ejecutados. |  | Lista de enlaces comunitarios Materiales de formación y sensibilización elaborados Planes de difusión local formulados y evaluación del estado de ejecución Materiales producidos |  | 0 | 27800 | 27800 | 27800
1.4.3 Fortalecer las capacidades de los técnicos de la ANAM a nivel central y en las sedes regionales prioritarias, así como identificar enlaces de comunicación sobre el terreno. | Memoria de un (1) taller en cada una de las 4 regiones prioritarias Memoria de un (1) taller sobre REDD+ a nivel de ANAM central Efectividad de los entrenamientos en el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios |  | Informe de actividades / Encuestas de efectividad de los talleres de capacitación |  | 0 | 18250 | 18250 | 18250
1.4.4 Fortalecer las capacidades de dos (2) técnicos por cada uno de los Congresos y Consejos, y de funcionarios de ANAM y ONUREDD entre otros (Nota 3). | Memoria de dos (2) talleres: - un taller sobre la inducción de los recursos normados en cada una de las leyes de las comarcas y territorios colectiva, tomando la metodología de Balu Wala. - un taller sobre cosmovisión y espiritualidad indígenas, recursos naturales, ecología y bosque tropical frente al desafío de REDD+. |  |  |  | 0 | 27000 | 27000 | 27000
Producto 1.5: Implementado el sistema de gestión del Programa ONU-REDD-Panamá |  |  |  |  | 18750 | 411340 | 430090
1.5.1 Realizar la contratación de personal clave para la Unidad de Coordinación, asegurar el espacio físico para la Unidad de Coordinación | Espacio para la operación del programa alquilado Posiciones clave de la Unidad de Coordinación contratadas. | Sistema de gestión del Programa ONU-REDD implementado, con personal nacional capacitado para continuar las labores en cada uno de los componentes del Programa. | Contratos adjudicados |  | 18750 | 328340 | 347090 | 347090
1.5.2 Investigación, evaluación medio término y evaluación final | Informes de evaluaciones. |  |  |  |  | 83000 | 83000 |  | 33000 | 50000
COMPONENTE 2: Marco técnico operacional y legal elaborado, para la Estrategia REDD+ |  |  |  |  | 0 | 92000 | 92000
Producto 2.1: Evaluación del uso histórico de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, la política y la gestión. |  |  |  |  | 0 | 12000 | 12000
2.1.1 Analizar las causas actuales y futuras de la deforestación en Panamá / Evaluación detallada de las estrategias y programas pasados y actuales para manejar las amenazas y causas de la deforestación en el país. | Informe técnico sobre las causas actuales y futuras de la deforestación en Panamá | Analizadas las causas actuales de la deforestación, así como los impactos producidos en los territorios indígenas; estimado los costos de oportunidad por trayectoria de uso de la tierra; compartida e internalizada la información con los actores clave en el proceso de participación y consulta. | Información de instituciones públicas que manejan el tema de amenazas y causas de la deforestación y coordinación entre ellas . | Ejecutado en su mayor parte | 0 | 0 | 0
2.1.2 Identificar y analizar el impacto de las invasiones, deforestación y degradación en las áreas vulnerables de las comarcas y territorios indígenas. | Informe técnico legal incluyendo magnitud de las invasiones, deforestación y degradación por actores ajenos a los indígenas. |  |  |  | 0 | 12000 | 12000 |  | 12000
2.1.3 Analizar el impacto de las políticas y programas en el proceso de deforestación en Panamá | Informe técnico sobre el impacto de las políticas y programas en el proceso de deforestación en Panamá. |  | Listas de políticas y programas analizados. |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 Estimar y analizar los costos de oportunidad por trayectorias de usos de la tierra en Panamá / Incluye talleres de consulta | Informe técnico sobre la estimación y análisis de los costos de oportunidad por trayectorias de usos de la tierra en Panamá. |  | Memoria de los Talleres de Consulta realizados. |  | 0 | 0 | 0
Producto 2.2: Propuesta del marco operacional y legal para operación del Programa REDD+ Panamá. |  |  |  |  | 0 | 40000 | 40000
2.2.1 Analizar el marco legal existente para el desarrollo de proyectos REDD+ en Panamá. Incluye participación y consulta. | Informe técnico sobre REDD+: Aspectos legales relativos a su aplicación en Panamá. | Analizada la legislación ambiental panameña y socializada la propuesta de marco legal para el desarrollo de proyectos REDD+, con un resumen de experiencias y lecciones aprendidas durante el proceso participativo con los actores clave, y recomendaciones para su implementación. Equipo técnico capacitado para manejar los aspectos legales referentes a proyectos REDD+ en Panamá, incluyendo técnicos de PI. | Información de las normas analizadas y conclusiones del estudio . | SUPUESTO: La Mesa Nacional REDD se conforma como base para la discusión de opciones para el marco legal. RIESGO: El debate se poliza alrededor del tema de la propiedad del carbono. | 0 | 0 | 0
2.2.2. Realizar segunda fase de análisis legal y consultas con el objeto de elaborar una Propuesta de Marco Legal para la Operación de REDD+. Incluye consultas. | Propuesta de Marco Legal para la Operación de REDD+. |  | Memoria de los Talleres de Consulta realizados. |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000
2.2.3 Realizar primera socialización y divulgación de propuesta de marco legal a COONAPIP con la participación de siete pueblos indígenas y 12 congresos y consejos. | Propuesta de marco legal para la operación de REDD+ Marco legal socializado y divulgado a los pueblos indígenas. |  |  |  | 0 | 10000 | 10000 |  | 10000
Producto 2.3: Propuesta de Mecanismo Operativo y registro para un Programa REDD+ Panamá. |  |  |  |  | 0 | 40000 | 40000
2.3.1. Propuesta elaborada del mecanismo operativo y de registro para un Programa REDD+ en Panamá. | Propuesta de esquema para Registro de proyectos REDD / Propuesta de Estructura de Operación de un mecanismo REDD para el país, incluido necesidades de personal, e infraestructura. | Propuesta del mecanismo operativo y registro para un Programa REDD+, así como el diseño del mecanismo financiero de captación, administración y distribución de fondos para REDD+ en Panamá, con un resumen de experiencias, lecciones aprendidas y con recomendaciones para la institucionalización e implementación. Equipo técnico capacitado con manual de procedimientos y funciones para operar el sistema, incluyendo técnicos de PI. | Propuesta de esquema para Registro de proyectos REDD / Propuesta de diseño de mecanismo operativo | SUPUESTO: La Mesa Nacional REDD se conforma como base para la discusión de opciones para el mecanismo financiero. | 0 | 20000 | 20000 |  | 20000
2.3.2 Propuesta elaborada del mecanismo financiero de captación, administración y distribución de fondos para REDD+ Panamá. | Propuesta de Mecanismo financiero de captación, administración y distribución de fondos |  | Propuesta de Diseño de mecanismo financiero REDD+ Panamá |  | 0 | 20000 | 20000 |  | 20000
COMPONENTE 3: Niveles de referencia / niveles de emisiones de referencia (RL/REL) establecidos y capacidad técnica para realizar revisiones periódicas. |  |  |  |  | 0 | 54000 | 54000
Producto 3.1: Conocimiento básico generado para establecer niveles de referencia / niveles de emisiones de referencia (RL/REL). |  |  |  |  | 0 | 54000 | 54000
3.1.1 Evaluar las opciones metodológicas para la construcción de niveles de emisión de referencia / niveles de referencia, con información preliminar de RL/REL | Informe técnico con un análisis de opciones metodológicas y estimaciones preliminares de RL/REL nacionales y # de técnicos capacitados en métodos de elaboración de RL/REL Tema incorporado en la Estrategia REDD+ | Analizadas las opciones metodológicas y estimaciones preliminares de los niveles de emisiones de referencia RL/REL nacionales, con técnicos de la ANAM, de instituciones públicas y privadas relacionadas al tema, ONG´s, entidades académicas, los PI y otros actores claves. | Memoria de los Talleres de Capacitación y entrega de los materiales didácticos de RL/REL. | SUPUESTO: Se cuenta con la mayoría de los datos requeridos para realizar los análisis por lo que no se anticipan dificultades para obtener los productos. RIESGO: Se politiza la discusión en el ámbito de la Mesa Nacional REDD dificultando lograr acuerdos. | 0 | 23000 | 23000 |  |  | 23000
3.1.2 Elaborar el mapa de cambios históricos de cobertura boscosa, y generar las matrices de transición a nivel nacional. | Informe técnico, con procedimientos, métodos, resultados y evaluación de incertidumbre. |  | Mapa de Cambios históricos de cobertura boscosa. |  | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
Elaborar el mapa de cambios históricos de cobertura boscosa de las comarcas y territorios colectivos de los pueblos indígenas. | Informe técnico, con procedimientos, métodos, resultados y evaluación de incertidumbre. |  |  |  | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 10000
3.1.3 Elaborar análisis y escenarios basados en datos históricos y ajustados a las circunstancias nacionales. Incluye talleres de consulta sobre los beneficios y opciones de diferentes enfoques sobre niveles de referencia y facilitar insumos técnicos para los tomadores de decisiones. | Informe técnico del Análisis y escenarios basados en datos históricos y ajustados a las circunstancias nacionales / Tema incorporado en la Estrategia REDD+ |  | Memoria de los Talleres de Consulta realizados. |  | 0 | 11000 | 11000 |  | 11000
COMPONENTE 4: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal institucionalizado, operativo y sostenible, capaz de generar la información requerida para la gestión forestal, incluyendo REDD+ y de información sobre las salvaguardas |  |  |  |  | 103910 | 690843.22 | 794753.22
Producto 4.1: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) diseñado, iniciada su operación y en marcha el proceso de institucionalización. |  |  |  |  | 103910 | 638614 | 742524 |  |  | 742524
4.1.1 Diseñar el marco del Sistema nacional de monitoreo forestal (SNMF), en consulta a actores claves. | Documento marco del SNMF con todos sus componentes, cubriendo aspectos técnicos, institucionales y financieros, con un resumen de experiencias y lecciones aprendidas y con recomendaciones para la institucionalización e implementación. Tema incorporado en la Estrategia REDD+ | Documento marco del SNMF con todos sus componentes, cubriendo aspectos técnicos, institucionales y financieros, con un resumen de experiencias y lecciones aprendidas y con recomendaciones para la institucionalización e implementación. Equipo(s) técnico(s) constituido(s) con manual de procedimientos y funciones para mantener los diferentes componentes del SNMF, incluyendo técnicos de PI. Iniciada la gestión de recursos por parte de ANAM y otras instituciones para la operación del SNMF. | Una serie de documentos técnicos relacionados al SNMF (con información técnica, de fortalecimiento institucional, personal y presupuesto para su operación. | SUPUESTO: ANAM y otros actores clave participan activamente en el diseño del SNMF. Existen interés y voluntad en ANAM y otras instituciones para institucionalizar y fortalecer el SNMF. RIESGO: No se logra el desarrollo de las condiciones y estructuras necesarias en ANAM y otras instituciones para iniciar la institucionalización del SNMF para que se mantenga y fortalezca luego del cambio de gobierno que tendrá lugar en junio de 2014. |  |  | Incluido en subtotal Producto 4.1
4.1.2 Capacitar y transferir conocimiento al personal de ANAM y actores clave sobre el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). | Equipo(s) técnico(s) constituido(s) con manual de procedimientos y funciones para mantener los diferentes componentes del SNMF. |  | Entrevistas a funcionarios de ANAM encargados del SNMF. |  |  |  | Incluido en subtotal Producto 4.1
Capacitar y transferir conocimientos a dos (2) técnicos de cada una de las 12 estructuras, comarcas y territorios colectivos indígenas sobre el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). | Equipo de 24 técnicos de campo constituido con manual de procedimientos y funciones para mantener los diferentes componenetes del SNMF. |  | Memorias de talleres de capacitación. |  |  | 10,000 incluidos en subtotal Producto 4.1
4.1.3 Tomar medidas administrativas para institucionalizar los componentes del SNMF y gestionar fondos para su operación futura (ANAM). | Iniciada la gestión de recursos por parte de ANAM para la operación del SNMF. |  | Presupuesto asignado por ANAM para la operación del SNMF. |  |  |  | Incluido en subtotal Producto 4.1
Subcomponente 1 del SNMF: Sistema Satelital de Monitoreo de la Tierra |  |  |  |  | 39645 | 235940 | 275585
4.1.1.1 Diseñar y poner en marcha el Geo-Portal del SNMF | Documento de diseño de la base de datos geográficos con especificaciones y guías. Documento de diseño del Geo-Portal. Manual para el usuario (on-line) Versión “beta” del Geo-Portal online, y con por lo menos 10 capas de información relevante para REDD+. Infraestructura física (hardware y software) instalada e institucionalizada. # de administradores capacitados en manejo de la base de datos y el Geo-Portal # de técnicos SIG de ANAM capacitados en manejo e incorporación de nueva información en la base de datos y Geo-Portal # de usuarios capacitados en el uso del Geo-Portal |  | Navegar en el Geo-Portal y accesar a la información del SNMF. | RIESGO: ANAM no continúa alimentando y actualizando el Geo-Portal |  |  | Incluido en subtotal del Subproducto 1
4.1.1.2 Establecer el Sistema de clasificación de cobertura y uso de la tierra. Incluye consulta. | Documento técnico del sistema de clasificación y las definiciones correspondientes, discutido con diferentes actores y aprobado por ANAM. |  | Memoria de los talleres de consulta realizados y Nota de aprobación de ANAM. | Actividad ya ejecutada |  |  | Incluido en subtotal del Subproducto 1
4.1.1.3 Elaborar el mapa de cobertura boscosa y uso de la tierra actualizado al año 2012 • Adquirir imágenes de satélite, incluidas especificaciones técnicas • Generar mosaicos (resolución original y generalizada a 30 m para distribución general) de las imágenes de satélite • Pre-procesar y organizar las imágenes de satélite • Identificar y recopilar información secundaria para apoyar la generación del mapa • Desarrollar la metodología para la interpretación de las imágenes de satélite, incluyendo validación de campo • Definir metodología para control de calidad y estimación de incertidumbre del mapa • Definir áreas de entrenamiento en campo para la clasificación • Capacitar personal técnico nacional en el uso y aplicación de software de Sistemas de Información Geográfica (SIG y para procesamiento de imágenes de satélite) • Clasificar e interpretar las imágenes de satélite • Evaluar la calidad de la clasificación y del mapa final • Elaborar informes y productos digitales finales. • Diseñar productos para impresión | Nuevo mapa de cobertura y uso de la tierra para Panamá al año 2012 disponible en formato digital. Documentos técnicos que describen los procesos, métodos y guías aplicados para la elaboración del mapa, y una evaluación de la incertidumbre del mapa Imágenes de satélite de resolución de 5m de 2012 disponibles para instituciones gubernamentales nacionales Mosaico digital de las imágenes de satélite Diseño de una publicación impresa / Preparación y financiamiento de la publicación a cargo de ANAM |  | Mapa disponible en la página web de REDD+ y en el SNMF. Memorias de cursos de capacitación | Actividad muy avanzada |  |  | Incluido en subtotal del Subproducto 1
• Capacitar a uno o dos especialistas indígenas en el proceso de aplicación de la metodología empleada para la elaboración del mapa de cobertura boscosa y uso de la tierra 2012, y aplicaciones específicas para territorios indígenas. | [5 empty] | 8,000 incluidos en subtotal del Subproducto 1
4.1.1.4 Diseñar e implementar el inicio del Sistema Satelital de Monitoreo de la Tierra. Incluye capacitación • Evaluar opciones metodológicas y selección de metodología • Adquirir (si fuera necesario) e instalar de software para operar el sistema • Adquirir imágenes de satélite de 2012 y 2013 y pre-procesamiento de las imágenes. • Capacitar personal técnico en análisis multi-temporales • Realizar análisis de cambios 2012-13 • Preparar informe de resultados | Documentos técnicos que describen los procesos y métodos aplicados, y una evaluación de la incertidumbre. Documento técnico de análisis de cambio anual de cobertura boscosa 2012-2013. # de personas capacitadas en análisis multi-temporales |  | Memoria de los cursos de capacitación y acceso al Sistema satelital de monitoreo de la tierra. | SUPUESTO: Se dispone de personal técnico de ANAM para apoyar el desarrollo de las actividades |  |  | Incluido en subtotal del Subproducto 1
Subcomponente 2 del SNMF: Inventario Nacional Forestal y de Carbono |  |  |  |  | 64265 | 357674 | 421939
4.1.1.5 Diseñar e implementar la fase piloto del Inventario Nacional Forestal y de Carbono. Incluye capacitación de funcionarios y actores clave | Documento de diseño preliminar con manuales, guías y formularios de campo Documento con diseño preliminar de protocolo de propiedad intelectual sobre especies floristicas que incluyen plantas medicinales indígenas consensuados entre COONAPIP y ANAM (consultoría en el marco de ONUREDD Panamá y validación sujeta a fondos adicionales) Datos levantados y analizados de 50 unidades (Nota 4) de muestreo (UM) de la fase piloto; de éstas, al menos 25 UM serán contratadas a empresas para levantamiento: - 13 UM contratadas a empresas indígenas - 12 UM contratadas en áreas no indígenas Documento técnico con análisis de resultados de la fase piloto y una evaluación de todos los requerimientos para el diseño final y ejecución del inventario. Base de datos de especies arbóreas de Panamá elaborada Enriquecida e incrementada la colección del Herbario de la Universidad de Panamá con las especies arbóreas recolectadas durante el INFC y capacitado personal en técnicas de herbario, procesamiento y digitalización de muestras botánicas # de técnicos de ANAM capacitados para la administración de la base de datos del inventario. # de técnicos capacitados (ANAM, empresas forestales y pueblos indígenas) en la metodología y levantamiento de datos para el INFC |  | Memoria de los cursos de capacitación y acceso a las bases de datos elaboradas. | SUPUESTO: Se logra levantar información de suficientes unidades de muestreo para realizar el diseño final del Inventario Nacional Forestal y de Carbono. RIESGO: No se obtienen fondos adicionales para finalizar el Inventario Nacional Forestal y de Carbono. No se obtienen fondos para realizar remediciones en el futuro. |  | 10,000 52,000 Montos incluidos en subtotal del Subproducto 2 | Incluido en subtotal del Subproducto 2
4.1.1.6 Elaborar el Diseño Final del Inventario Nacional Forestal y de Carbono | # de talleres para la elaboración del diseño final del INFC Documento con propuesta de diseño final del inventario nacional forestal y de carbono, incluyendo manuales, guías y formularios de campo, así como un análisis de necesidades financieras Diseño final de la base de datos del inventario Tema incorporado en la Estrategia REDD+ |  | Sistema para procesamiento de datos del inventario disponible y accesible en ANAM |  |  |  | Incluido en subtotal del Subproducto 2
Subcomponente 3 del SNMF: Inventario de Gases de Efecto Invernadero (I-GEI) |  |  |  |  | 0 | 45000 | 45000
4.1.1.7 Evaluar distintos modelos para la estimación de biomasa y carbono considerados, seleccionados, e incorporados en el sistema de procesamiento de datos / Evaluar la aplicabilidad en Panamá de ecuaciones alométricas existentes y definir cuál o cuáles se deben utilizar para estimar biomasa y carbono, así como identificar vacíos y elaborar un plan de cómo mejorar las estimaciones de biomasa y carbono. | Informe técnico sobre evaluación de modelos alométricos de biomasa aplicables en Panamá y recomendaciones para su uso |  | Registro de estimaciones de biomasa y carbono |  |  |  | Incluido en subtotal del Subproducto 3
4.1.1.8 Evaluar los conocimientos y capacidades técnicas desarrolladas para el reporte de gases de efecto invernadero (GEI) para LULUCF (con énfasis en el sector de forestal). Incluye capacitación | Informe sobre las capacidades de ANAM para desarrollar inventarios GEI para LULUCF. Al menos # personas capacitadas en inventarios GEI para LULUCF. |  | Memoria de los cursos de capacitación y de la evaluación de capacidades para elaborar los reportes |  |  |  | Incluido en subtotal del Subproducto 3
Producto 4.2: Proceso para generar información sobre salvaguardas REDD+ Panamá. |  |  |  |  | 0 | 52229.22 | 52229.22
4.2.1 Analizar las salvaguardas requeridas por REDD+ (COP Cancún, ONUREED y FCPF) necesarias para completar la Estrategia Nacional REDD+. | Informe específico sobre Salvaguardas / | Identificadas y acordadas las principales salvaguardas con los diferentes actores sociales, en especial los PI y las comunidades dependientes de los bosques. | Informes de avance del programa. | SUPUESTO: El proceso de consulta y participación ofrece el espacio adecuado para la discusión el debate necesarios. RIESGO: El debate y discusión se politizan y dificultan/imposibilitan el logro de consensos y acuerdos. | 0 | 16000 | 16000 | 4000 | 12000
4.2.2 Identificar en forma participativa las salvaguaradas REDD+ Panamá, consideradas como esenciales por los diferentes actores sociales, especialmente PI y comunidades dependientes del bosque. | Identificadas y acordadas, las principales salvaguardas, en el Taller de Concertación. |  | El sistema de trazabilidad y transparencia del proceso de participación, que es una herramienta de acceso público que permite un seguimiento y evaluación social tanto de los resultados cómo los participantes del proceso. |  | 0 | 15200 | 15200 | 5200 | 10000
4.2.3 Identificar en forma participativa las salvaguaradas REDD+ Panamá, consideradas como esenciales por los PI. | Identificadas y acordadas, las principales salvaguardas, en el Taller de Concertación. |  | El sistema de trazabilidad y transparencia del proceso de participación, que es una herramienta de acceso público que permite un seguimiento y evaluación social tanto de los resultados cómo los participantes del proceso. |  | 0 | 10000 | 10000 |  | 10000
4.2.4 Integrar en el borrador de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá un sistema de Salvaguardas REDD+ adaptadas a la situación de Panamá y consensuadas con los principales actores sociales. | Existe un capítulo sobre Salvaguardas en el primer borrador de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá. |  | Borrador de Estrategia Nacional REDD+ Panamá, disponible en el sistema de trazabilidad y transparencia. |  | 0 | 11029.22 | 11029.22 | 1029 | 10000
TOTAL PROGRAMABLE |  |  |  |  | 172140 | 1994272.22 | 2166412.22 | 1084514 | 196374 | 885524
Costos de gestión (7%) (Nota 5) |  |  |  |  | 23250.8 | 140779.0554 | 164029.8554 | 75915.98 | 13746.18 | 74367.68 | (3)
Gran total |  |  |  |  | 195390.8 | 2135051.2754 | 2330442.0754 | 1160429.98 | 210120.18 | 959891.68
Notas:
(Nota 1) En itálica se señalan los productos que fueron generados bajo el marco de resultados actual cuya contribución al nuevo marco resulta de vital importancia.
(Nota 2) El presupuesto corresponde al remanente del programa ONUREDD Panamá.
(Nota 3) Financiamiento de participación de funcionarios de ANAM y ONUREDD no incluidos en esta líneas de presupuesto.
(Nota 4) 50 UM incluyen 6 que se levantarán con presupuesto de ANAM.
(Nota 5) Incluye costos de gestión de fondos administrados por FAO ya comprometidos para ejecución en 2013 y 2014

## Presupuesto
PROGRAMA NACIONAL CONJUNTO ONU-REDD PANAMÁ
PRESUPUESTO NUEVO MARCO DE MONITOREO
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES INDICATIVAS | PRESUPUESTO POR AÑO
| 2013 | 2014 / 2015 | TOTAL
COMPONENTE 1: Organización, consulta y participación para la preparación de la Estrategia REDD+ Panamá | 68230 | 1157429 | 1225659
Producto 1.1: Convenio marco firmado entre ANAM y COONAPIP que cumple con los compromisos de Lombok | 49480 | 0 | 49480
1.1.1 Establecimiento de consenso sobre las reglas, normas y necesidades para la participación de los PI en las siguientes fases del proceso Diálogo/Construcción/Transformación en condiciones de igualdad/transparencia/respeto, respecto a la ejecución de la extension del PNC | 49480 | 0 | 49480
Producto 1.2: Desarrollado el proceso de consulta y participación para la formulación de la Estrategia REDD+ Panamá | 0 | 642539 | 642539
1.2.1 Completar el proceso de Escucha Activa hasta tener un Prediagnóstico Percibido sobre la situación del bosque en Panamá que resuma los resultados de | 0 | 0 | 0
Proceso de escucha activa en las 12 estructuras, comarcas y territorios indígenas de Panamá, con al menos 18 talleres coordinados con COONAPIP. | 0 | 348740 | 348740
Proceso de escucha activa con comunidades afrodescendientes, al menos 5 talleres. | 0 | 40125 | 40125
Proceso de escucha activa con comunidades con comunidades campesinas, al menos 6 talleres. | 0 | 48150 | 48150
30 entrevistas en profundidad con actores públicos, privados, ONGs, organizaciones internacionales, academia e investigadores, entre otros. | 0 | 9000 | 9000
1.2.2 Garantizar la coordinación con COONAPIP en el proceso de consulta y participación (Equipo de cuatro (4) técnicos para la asistencia y orientación en la ejecución del programa ONUREDD Panamá en las Comarcas y Territorios Colectivos por parte de la COONAPIP, y apoyo logístico) | 0 | 98100 | 98100
Fortalecimiento de las capacidades de COONAPIP y PI en la gestión transparente de recursos económicos y rendición de cuentas | 0 | 20000 | 20000
1.2.3 Realizar un proceso de concertación en el marco de la Mesa Nacional REDD+ con una representación adecuada de la diversidad de actores sociales, en el que se acuerden los temas centrales que deben ser considerados cómo prioritarios por la Estrategia. | 0 | 18374 | 18374
1.2.4 Elaborar la propuesta base de la Estrategia REDD+ Panamá | 0 | 30250 | 30250
1.2.5 Convocar a la Mesa Nacional para el debate y mejora del borrador de Estrategia Nacional REDD+ y acordado un esquema de participación social en el Comité nacional ONUREDD. | 0 | 17800 | 17800
1.2.6 Elaborar un borrador avanzado de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá, resultante del proceso de participación y de los trabajos técnicos de ANAM, y acordado con los mecanismos de participación para su validación. | 0 | 12000 | 12000
Producto 1.3 : Comunicación realizada, en forma transparente, durante el proceso de elaboración de la Estrategia REDD+ | 0 | 25500 | 25500
1.3.1 Divulgar la información generada por las diferentes líneas de trabajo del Programa ONUREDD Panamá. | 0 | 10500 | 10500
Mecanismo de divulgación e información durante la preparación, ejecución y evaluación del programa REDD+, a las distintas estructuras miembros de la COONAPIP y otros actores. | 0 | 10000 | 10000
1.3.2 Asegurar la transparencia del proceso de elaboración de la Estrategia REDD+Panamá. | 0 | 5000 | 5000
Producto 1.4 Fortalecimiento de capacidades e intercambio de saberes con las comunidades destinatarias del programa REDD+ | 0 | 78050 | 78050
1.4.1 Acompañar el proceso de Escucha Activa (ver 1.2.1) en las comunidades dependientes del bosque para identificar canales y medios de comunicación en las diferentes áreas. | 0 | 5000 | 5000
1.4.2 Elaborar, con participación de las comunidades, materiales informativos y de desarrollo de capacidades, así como ejecutar su respectivo plan de difusión local (según las necesidades de información y desarrollo de capacidades identificadas en el proceso de Escucha Activa). | 0 | 27800 | 27800
1.4.3 Fortalecer las capacidades de los técnicos de la ANAM a nivel central y en las sedes regionales prioritarias, así como identificar enlaces de comunicación sobre el terreno. | 0 | 18250 | 18250
1.4.4 Fortalecer las capacidades de dos (2) técnicos por cada uno de los Congresos y Consejos, y de funcionarios de ANAM y ONUREDD entre otros (*). | 0 | 27000 | 27000
Producto 1.5: Implementado el sistema de gestión del Programa ONU-REDD-Panamá | 18750 | 411340 | 430090
1.5.1 Realizar la contratación de personal clave para la Unidad de Coordinación, asegurar el espacio físico para la Unidad de Coordinación | 18750 | 328340 | 347090
1.5.2 Investigación, evaluación medio término y evaluación final | 0 | 83000 | 83000
COMPONENTE 2: Marco técnico operacional y legal elaborado, para la Estrategia REDD+ | 0 | 92000 | 92000
Producto 2.1: Evaluación del uso histórico de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, la política y la gestión. | 0 | 12000 | 12000
2.1.1 Analizar las causas actuales y futuras de la deforestación en Panamá / Evaluación detallada de las estrategias y programas pasados y actuales para manejar las amenazas y causas de la deforestación en el país. | 0 | 0 | 0
2.1.2 Identificar y analizar el impacto de las invasiones, deforestación y degradación en las áreas vulnerables de las comarcas y territorios indígenas. | 0 | 12000 | 12000
2.1.3 Analizar el impacto de las políticas y programas en el proceso de deforestación en Panamá | 0 | 0 | 0
2.1.4 Estimar y analizar los costos de oportunidad por trayectorias de usos de suelo en Panamá / Incluye talleres de consulta | 0 | 0 | 0
Producto 2.2: Propuesta del marco operacional y legal para operación del Programa REDD+ Panamá. | 0 | 40000 | 40000
2.2.1 Analizar el marco legal existente para el desarrollo de proyectos REDD+ en Panamá. Incluye participación y consulta. | 0 | 0 | 0
2.2.2. Realizar segunda fase de análisis legal y consultas con el objeto de elaborar una Propuesta de Marco Legal para la Operación de REDD+. Incluye consultas. | 0 | 30000 | 30000
2.2.3 Realizar primera socialización y divulgación de propuesta de marco legal a COONAPIP con la participación de siete pueblos indígenas y 12 congresos y consejos. | 0 | 10000 | 10000
Producto 2.3: Propuesta de Mecanismo Operativo y registro para un Programa REDD+ Panamá. | 0 | 40000 | 40000
2.3.1. Propuesta elaborada del mecanismo operativo y de registro para un Programa REDD+ en Panamá. | 0 | 20000 | 20000
2.3.2 Propuesta elaborada del mecanismo financiero de captación, administración y distribución de fondos para REDD+ Panamá. | 0 | 20000 | 20000
COMPONENTE 3: Niveles de referencia / niveles de emisiones de referencia (RL/REL) establecidos y capacidad técnica para realizar revisiones periódicas. | 0 | 54000 | 54000
Producto 3.1: Conocimiento básico generado para establecer niveles de referencia / niveles de emisiones de referencia (RL/REL). | 0 | 54000 | 54000
3.1.1 Evaluar las opciones metodológicas para la construcción de niveles de emisión de referencia / niveles de referencia, con información preliminar de RL/REL | 0 | 23000 | 23000
3.1.2 Elaborar el mapa de cambios históricos de cobertura boscosa, y generar las matrices de transición a nivel nacional. | 0 | 10000 | 10000
Elaborar el mapa de cambios históricos de cobertura boscosa de las comarcas y territorios colectivos de los pueblos indígenas. | 0 | 10000 | 10000
3.1.3 Elaborar análisis y escenarios basados en datos históricos y ajustados a las circunstancias nacionales. Incluye talleres de consulta sobre los beneficios y opciones de diferentes enfoques sobre niveles de referencia y facilitar insumos técnicos para los tomadores de decisiones. | 0 | 11000 | 11000
COMPONENTE 4: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal institucionalizado, operativo y sostenible, capaz de generar la información requerida para la gestión forestal, incluyendo REDD+ y de información sobre las salvaguardas | 103910 | 690843.22 | 794753.22
Producto 4.1: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) diseñado, iniciada su operación y en marcha el proceso de institucionalización. | 103910 | 638614 | 742524
4.1.1 Diseñar el marco del Sistema nacional de monitoreo forestal (SNMF), en consulta a actores claves. |  |  | 0
4.1.2 Capacitar y transferir conocimiento al personal de ANAM y actores clave sobre el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). |  |  | 0
Capacitar y transferir conocimientos a dos (2) técnicos de cada una de las 12 estructuras, comarcas y territorios colectivos indígenas sobre el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). |  |  | 0
4.1.3 Tomar medidas administrativas para institucionalizar los componentes del SNMF y gestionar fondos para su operación futura (ANAM).
Subcomponente 1 del SNMF: Sistema Satelital de Monitoreo de la Tierra | 39645 | 235940 | 275585
4.1.1.1 Diseñar y poner en marcha el Geo-Portal del SNMF
4.1.1.2 Establecer el Sistema de clasificación de cobertura y uso de la tierra. Incluye consulta.
4.1.1.3 Elaborar el mapa de cobertura boscosa y uso de la tierra actualizado al año 2012 • Adquirir imágenes de satélite, incluidas especificaciones técnicas • Generar mosaicos (resolución original y generalizada a 30 m para distribución general) de las imágenes de satélite • Pre-procesar y organizar las imágenes de satélite • Identificar y recopilar información secundaria para apoyar la generación del mapa • Desarrollar la metodología para la interpretación de las imágenes de satélite, incluyendo validación de campo • Definir metodología para control de calidad y estimación de incertidumbre del mapa • Definir áreas de entrenamiento en campo para la clasificación • Capacitar personal técnico nacional en el uso y aplicación de software de Sistemas de Información Geográfica (SIG y para procesamiento de imágenes de satélite) • Clasificar e interpretar las imágenes de satélite • Evaluar la calidad de la clasificación y del mapa final • Elaborar informes y productos digitales finales. • Diseñar productos para impresión
• Capacitar a uno o dos especialistas indígenas en el proceso de aplicación de la metodología empleada para la elaboración del mapa de cobertura boscosa y uso de la tierra 2012, y aplicaciones específicas para territorios indígenas.
4.1.1.4 Diseñar e implementar el inicio del Sistema Satelital de Monitoreo de la Tierra. Incluye capacitación • Evaluar opciones metodológicas y selección de metodología • Adquirir (si fuera necesario) e instalar de software para operar el sistema • Adquirir imágenes de satélite de 2012 y 2013 y pre-procesamiento de las imágenes. • Capacitar personal técnico en análisis multi-temporales • Realizar análisis de cambios 2012-13 • Preparar informe de resultados
Subcomponente 2 del SNMF: Inventario Nacional Forestal y de Carbono | 64265 | 357674 | 421939
4.1.1.5 Diseñar e implementar la fase piloto del Inventario Nacional Forestal y de Carbono. Incluye capacitación de funcionarios y actores clave
4.1.1.6 Elaborar el Diseño Final del Inventario Nacional Forestal y de Carbono
Subcomponente 3 del SNMF: Inventario de Gases de Efecto Invernadero (I-GEI) | 0 | 45000 | 45000
4.1.1.7 Evaluar distintos modelos para la estimación de biomasa y carbono considerados, seleccionados, e incorporados en el sistema de procesamiento de datos / Evaluar la aplicabilidad en Panamá de ecuaciones alométricas existentes y definir cuál o cuáles se deben utilizar para estimar biomasa y carbono, así como identificar vacíos y elaborar un plan de cómo mejorar las estimaciones de biomasa y carbono.
4.1.1.8 Evaluar los conocimientos y capacidades técnicas desarrolladas para el reporte de gases de efecto invernadero (GEI) para LULUCF (con énfasis en el sector de forestal). Incluye capacitación
Producto 4.2: Proceso para generar información sobre salvaguardas REDD+ Panamá. | 0 | 52229.22 | 52229.22
4.2.1 Analizar las salvaguardas requeridas por REDD+ (COP Cancún, ONUREED y FCPF) necesarias para completar la Estrategia Nacional REDD+. | 0 | 16000 | 16000
4.2.2 Identificar en forma participativa las salvaguaradas REDD+ Panamá, consideradas como esenciales por los diferentes actores sociales, especialmente PI y comunidades dependientes del bosque. | 0 | 15200 | 15200
4.2.3 Identificar en forma participativa las salvaguaradas REDD+ Panamá, consideradas como esenciales por los PI. |  | 10000 | 10000
4.2.4 Integrar en el borrador de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá un sistema de Salvaguardas REDD+ adaptadas a la situación de Panamá y consensuadas con los principales actores sociales. | 0 | 11029.22 | 11029.22
TOTALES | 172140 | 1994272.22 | 2166412.22
Costos de gestión (7%) | 23250.8 | 140779.0554 | 164029.8554
Gran total | 195390.8 | 2135051.2754 | 2330442.0754
Nota: el presupuesto corresponde al remanente del programa ONUREDD Panamá.

## AWP
RESULTADOS Y PRODUCTOS | Descripción | Presupuesto 2013 |  |  |  | Presupuesto 2014 |  |  |  | GRAN TOTAL
|  | FAO | UNDP | UNEP | TOTAL 2013 | FAO | UNDP | UNEP | TOTAL 2014
RESULTADO ESPERADO 1: Organización, consulta y participación para la preparación de la Estrategia REDD+ Panamá |  | 0 | 68230 | 0 | 68230 | 100000 | 1006055 | 38374 | 1144429 | 1212659
Producto 1.1: Convenio marco firmado entre ANAM y COONAPIP que cumple con los compromisos de Lombok | Supplies, commodities, equipment and transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 0 | 19680 | 0 | 19680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19680
| Training of counterparts | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Other Direct Costs | 0 | 9800 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800
Producto 1.2: Desarrollado el proceso de consulta y participación para la formulación de la Estrategia REDD+ Panamá | Supplies, commodities, equipment and transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37450 | 0 | 37450 | 37450
Personnel (Staff, Consultants & Travel) | Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127440 | 0 | 127440 | 127440
Training of counterparts | Training of counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 365550 | 18374 | 433924 | 433924
Contracts | Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 22000 | 22000
Other Direct Costs | Other Direct Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21725 | 0 | 21725 | 21725
Producto 1.3 : Comunicación realizada, en forma transparente, durante el proceso de elaboración de la Estrategia REDD+ | Supplies, commodities, equipment and transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 | 7000
| Training of counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 5000
| Other Direct Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
Producto 1.4 Fortalecimiento de capacidades e intercambio de saberes con las comunidades destinatarias del programa REDD+ | Supplies, commodities, equipment and transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000 | 25000
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23250 | 0 | 23250 | 23250
| Training of counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 19800 | 19800
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Other Direct Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 10000
Producto 1.5: Implementado el sistema de gestión del Programa ONU-REDD-Panamá | Supplies, commodities, equipment and transport | 0 | 8350 | 0 | 8350 | 0 | 54400 | 0 | 54400 | 62750
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 0 | 10200 | 0 | 10200 | 0 | 270940 | 20000 | 290940 | 301140
| Training of counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000
| Other Direct Costs | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 3000 |  | 3000 | 3200
COMPONENTE 2: Marco técnico operacional y legal elaborado, para la Estrategia REDD+ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 105000 | 105000
Producto 2.1: Evaluación del uso histórico de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, la política y la gestión. | Supplies, commodities, equipment and transport | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 12000 | 12000 | 12000
| Training of counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Other Direct Costs | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Producto 2.2: Propuesta del marco operacional y legal para operación del Programa REDD+ Panamá. | Supplies, commodities, equipment and transport | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 43000 | 43000 | 43000
| Training of counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10000 | 10000 | 10000
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 5000 | 5000
| Other Direct Costs | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5000 | 5000 | 5000
Producto 2.3: Propuesta de Mecanismo Operativo y registro para un Programa REDD+ Panamá. | Supplies, commodities, equipment and transport | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 30000 | 30000 | 30000
| Training of counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Other Direct Costs | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 3: Niveles de referencia / niveles de emisiones de referencia (RL/REL) establecidos y capacidad técnica para realizar revisiones periódicas. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 11000 | 54000 | 54000
Producto 3.1: Conocimiento básico generado para establecer niveles de referencia / niveles de emisiones de referencia (RL/REL). | Supplies, commodities, equipment and transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 4000 | 40000 | 40000
| Training of counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 5000 | 12000 | 12000
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Other Direct Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000
COMPONENTE 4: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal institucionalizado, operativo y sostenible, capaz de generar la información requerida para la gestión forestal, incluyendo REDD+ y de información sobre las salvaguardas |  | 103910 | 0 | 0 | 103910 | 638614 | 10229.22 | 42000 | 690843.22 | 794753.22
Producto 4.1: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) diseñado, iniciada su operación y en marcha el proceso de institucionalización. | Supplies, commodities, equipment and transport | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 70880 | 0 | 0 | 70880 | 77880
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 90310 | 0 | 0 | 90310 | 384344 | 0 | 0 | 384344 | 474654
| Training of counterparts | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 23330 | 0 | 0 | 23330 | 26930
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 148060 | 0 | 0 | 148060 | 148060
| Other Direct Costs | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 15000
Producto 4.2: Proceso para generar información sobre salvaguardas REDD+ Panamá. | Supplies, commodities, equipment and transport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32000 | 32000
| Training of counterparts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 8000 | 14000 | 14000
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Other Direct Costs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229.22 | 2000 | 6229.22 | 6229.22
TOTALES PROGRAMABLES |  | 103910 | 68230 | 0 | 172140 | 781614 | 1016284.22 | 196374 | 1994272.22 | 2166412.22
RESULTADOS Y PRODUCTOS | Descripción | Presupuesto 2013 |  |  |  | Presupuesto 2014 |  |  |  | GRAN TOTAL
|  | FAO | UNDP | UNEP | TOTAL 2013 | FAO | UNDP | UNEP | TOTAL 2014
TOTAL POR CUENTA | Supplies, commodities, equipment and transport | 7000 | 8350 | 0 | 15350 | 70880 | 118850 | 0 | 189730 | 205080
| Personnel (Staff, Consultants & Travel) | 90310 | 29880 | 0 | 120190 | 420344 | 428630 | 141000 | 989974 | 1110164
| Training of counterparts | 3600 | 20000 | 0 | 23600 | 80330 | 392850 | 41374 | 514554 | 538154
| Contracts | 0 | 0 | 0 | 0 | 198060 | 27000 | 5000 | 230060 | 230060
| Other Direct Costs | 3000 | 10000 | 0 | 13000 | 12000 | 48954.22 | 9000 | 69954.22 | 82954.22
| Total | 103910 | 68230 | 0 | 172140 | 781614 | 1016284.22 | 196374 | 1994272.22 | 2166412.22
Costos indirectos (7%) de recursos programados |  | 18474.7 | 4776.1 | 0 | 23250.8 | 55892.98 | 71139.8954 | 13746.18 | 140779.0554 | 164029.8554 | (2)
GRAN TOTAL |  | 122384.7 | 73006.1 | 0 | 195390.8 | 837506.98 | 1087424.1154 | 210120.18 | 2135051.2754 | 2330442.0754
(1) Apoyo presupuesto administrado por FAO al proceso de consulta y participación indígena, por un monto de US$ 50,0000
(2) Incluye costos de gestión de fondos administrados por FAO ya comprometidos para ejecución en 2013 y 2014
|  | Programable | Total
| PNUMA | 196374 | 210120.18
| FAO | 885524 | 959891.68
| PNUD | 1084514.22 | 1160430.2154
2330442.0754

## Resumen
PROGRAMA NACIONAL CONJUNTO ONU-REDD PANAMÁ
NUEVO MARCO DE RESULTADOS Y MONITOREO PROPUESTO
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES INDICATIVAS | PRESUPUESTO POR AÑO |  | Gran total
| 2013 | 2014 / 2015
COMPONENTE 1: Organización, consulta y participación para la preparación de la Estrategia REDD+ Panamá | 68230 | 1157429 | 1225659
Producto 1.1: Convenio marco firmado entre ANAM y COONAPIP que cumple con los compromisos de Lombok | 49480 | 0 | 49480
Producto 1.2: Desarrollado el proceso de consulta y participación para la formulación de la Estrategia REDD+ Panamá | 0 | 642539 | 642539
Producto 1.3 : Comunicación realizada, en forma transparente, durante el proceso de elaboración de la Estrategia REDD+ | 0 | 25500 | 25500
Producto 1.4 Fortalecimiento de capacidades e intercambio de saberes con las comunidades destinatarias del programa REDD+ | 0 | 78050 | 78050
Producto 1.5: Implementado el sistema de gestión del Programa ONU-REDD-Panamá | 18750 | 411340 | 430090
COMPONENTE 2: Marco técnico operacional y legal elaborado, para la Estrategia REDD+ | 0 | 92000 | 92000
Producto 2.1: Evaluación del uso histórico de la tierra, los factores causantes de los cambios en el uso de la tierra, la política y la gestión. | 0 | 12000 | 12000
Producto 2.2: Propuesta del marco operacional y legal para operación del Programa REDD+ Panamá. | 0 | 40000 | 40000
Producto 2.3: Propuesta de Mecanismo Operativo y registro para un Programa REDD+ Panamá. | 0 | 40000 | 40000
COMPONENTE 3: Niveles de referencia / niveles de emisiones de referencia (RL/REL) establecidos y capacidad técnica para realizar revisiones periódicas. | 0 | 54000 | 54000
Producto 3.1: Conocimiento básico generado para establecer niveles de referencia / niveles de emisiones de referencia (RL/REL). | 0 | 54000 | 54000
COMPONENTE 4: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal institucionalizado, operativo y sostenible, capaz de generar la información requerida para la gestión forestal, incluyendo REDD+ y de información sobre las salvaguardas | 103910 | 690843.22 | 794753.22
Producto 4.1: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF) diseñado, iniciada su operación y en marcha el proceso de institucionalización. | 103910 | 638614 | 742524
Producto 4.2: Proceso para generar información sobre salvaguardas REDD+ Panamá. | 0 | 52229.22 | 52229.22
TOTAL PROGRAMABLE | 172140 | 1994272.22 | 2166412.22
Costos de gestión (7%) (Nota 5) | 23250.8 | 140779.0554 | 164029.8554
Gran total | 195390.8 | 2135051.2754 | 2330442.0754

## PNUD (hidden)
[5 empty] | Personnel (Staff, Consultants & Travel) |  | Contracts | Supplies, commodities, equipment and transport | [8 empty] | Contracts | Contracts | other | training |  |  |  |  | Personnel (Staff, Consultants & Travel) |  | Contracts | Supplies, commodities, equipment and transport | [8 empty] | Contracts | Contracts | other | training
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES INDICATIVAS | INDICADORES | DETALLES 2013 Noviembre y diciembre 2013 | [18 empty] | TOTAL 2013 | DETALLES 2014 Enero a Diciembre | [18 empty] | TOTAL 2014 | total 13 y 14
|  |  | 71200 | 71300 | 71400 | 71600 | 72100 | 72200 | 72300 | 72400 | 72500 | 72800 | 73100 | 73300 | 73400 | 73500 | 74100 | 74200 | 74500 | 75700 |  |  | 71200 | 71300 | 71400 | 71600 | 72100 | 72200 | 72300 | 72400 | 72500 | 72800 | 73100 | 73300 | 73400 | 73500 | 74100 | 74200 | 74500 | 75700
COMPONENTE 1: Organización, consulta y participación para la preparación de la Estrategia REDD+ Panamá |  |  | 0 | 15600 | 5200 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 68230 |  | 69600 | 141640 | 112800 | 104590 | 10000 | 4500 | 0 | 0 | 45750 | 14200 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 44725 | 386850 | 1006055 | 1074285
Producto 1.1: Convenio marco firmado entre ANAM y COONAPIP que cumple con los compromisos de Lombok |  |  | 0 | 12000 | 0 | 7680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 20000 | 49480 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49480
1.1.1 Establecimiento de consenso sobre las reglas, normas y necesidades para la participación de los PI en las siguientes fases del proceso Diálogo/Construcción/Transformación en condiciones de igualdad/transparencia/respeto, respecto a la ejecución de la extension del PNC | Acuerdo firmado. |  |  | 12000 |  | 7680 | [12 empty] | 9800 | 20000 | 49480
Producto 1.2: Desarrollado el proceso de consulta y participación para la formulación de la Estrategia REDD+ Panamá |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 91440 | 0 | 36000 | 10000 | 4500 | 0 | 0 | 18750 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 21725 | 365550 | 574165 | 574165
1.2.1 Completar el proceso de Escucha Activa hasta tener un Prediagnóstico Percibido sobre la situación del bosque en Panamá que resuma los resultados de | Documentos de cada una de las acciones y Documento Resumen de Línea base sobre la situación del bosque en Panamá según la propia percepción de los actores, están a disposición pública. | [19 empty] | 0 | [19 empty] | 0
0
Proceso de escucha activa en las 12 estructuras, comarcas y territorios indígenas de Panamá, con al menos 18 talleres coordinados con COONAPIP.18 talleres, al menos uno en cada uno de los 12 territorios de los 7 Pueblos Indígenas de Panamá | [20 empty] | 0 |  |  | 19440 | [6 empty] | 2100 | 4200 | [7 empty] | 273000 | 298740 |  | 324130 | -25390
5 talleres con afrodescendientes. | [20 empty] | 0 | [9 empty] | 750 | [7 empty] | 1875 | 37500 | 40125
6 talleres con comunidades campesinas. | [20 empty] | 0 | [9 empty] | 900 | [7 empty] | 2250 | 45000 | 48150
30 entrevistas en profundidad con actores públicos, privados, ONGs, organizaciones internacionales, academia e investigadores, entre otros. | [20 empty] | 0 | [9 empty] | 9000 | [9 empty] | 9000
1.2.2 Garantizar la coordinación con COONAPIP en el proceso de consulta y participación (Equipo de cuatro (4) técnicos para la asistencia y orientación en la ejecución del programa ONUREDD Panamá en las Comarcas y Territorios Colectivos por parte de la COONAPIP, y apoyo logístico) | [20 empty] | 0 |  |  | 72000 |  |  |  | 4500 |  |  | 6000 | 5000 | [6 empty] | 10600 |  | 98100
Fortalecimiento de las capacidades de COONAPIP y PI en la gestión transparente de recursos económicos y rendición de cuentas | [20 empty] | 0 | [5 empty] | 10000 |  |  |  |  | 5000 | [6 empty] | 5000 |  | 20000
1.2.3 Realizar un proceso de concertación en el marco de la Mesa Nacional REDD+ con una representación adecuada de la diversidad de actores sociales, en el que se acuerden los temas centrales que deben ser considerados cómo prioritarios por la Estrategia. | Memoria del proceso de concertación llevado a cabo en la Mesa Nacional REDD+ convocada para tal efecto, puesta a disposición pública. | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 14400 | [12 empty] | 1000 | 2400 | 17800
1.2.4 Elaborar la propuesta base de la Estrategia REDD+ Panamá | Propuesta base de la Estrategia REDD+ Panamá elaborado. | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 7200 | [13 empty] | 5250 | 12450
1.2.5 Convocar a la Mesa Nacional para el debate y mejora del borrador de Estrategia Nacional REDD+ y acordado un esquema de participación social en el Comité nacional ONUREDD. | Relatorías de la Mesa Nacional puestos a disposición pública | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 14400 | [12 empty] | 1000 | 2400 | 17800
1.2.6 Elaborar un borrador avanzado de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá, resultante del proceso de participación y de los trabajos técnicos de ANAM, y acordado con los mecanismos de participación para su validación. | Publicación por parte de ANAM del Documento Borrador de Estrategia Nacional REDD+ Panamá. (Final del 2014) | [19 empty] | 0 | [16 empty] | 12000 |  |  | 12000
Producto 1.3 : Comunicación realizada, en forma transparente, durante el proceso de elaboración de la Estrategia REDD+ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 10000 | 1500 | 25500 | 25500
1.3.1 Divulgar la información generada por las diferentes líneas de trabajo del Programa ONUREDD Panamá. | Protocolo de comunicación implementado Página web actualizada con información sobre los avances de las diferentes líneas de trabajo del programa 3 Presentaciones genéricas sobre REDD+ elaboradas y accesibles en la web Paquete gráfico y otros materiales (1 afiche, 1 desplegable y 6 fichas informativas) elaborados, diseñados e impresos 2 reportajes publicados o emitidos en medios 2 entrevistas publicadas o emitidas en medios | [19 empty] | 0 |  |  | 2000 | [6 empty] | 2000 | [6 empty] | 5000 |  | 1500 | 10500
Mecanismo de divulgación e información durante la preparación, ejecución y evaluación del programa REDD+, a las distintas estructuras miembros de la COONAPIP y otros actores. | [38 empty] | 10000 |  | 10000
1.3.2 Asegurar la transparencia del proceso de elaboración de la Estrategia REDD+Panamá. | Página web actualizada con información sobre los avances de los diferentes componentes del programa, y con un espacio propio y calendario para temas de consulta y participación. | [19 empty] | 0 |  |  | 5000 | [16 empty] | 5000
Producto 1.4 Fortalecimiento de capacidades e intercambio de saberes con las comunidades destinatarias del programa REDD+ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 19800 | 78050 | 78050
1.4.1 Acompañar el proceso de Escucha Activa (ver 1.2.1) en las comunidades dependientes del bosque para identificar canales y medios de comunicación en las diferentes áreas. | Diagnóstico de canales y medios de comunicación de los diferentes actores elaborado Levantamiento de información en los Talleres del proceso de Escucha Activa | [19 empty] | 0 | [17 empty] | 5000 |  | 5000
1.4.2 Elaborar, con participación de las comunidades, materiales informativos y de desarrollo de capacidades, así como ejecutar su respectivo plan de difusión local (según las necesidades de información y desarrollo de capacidades identificadas en el proceso de Escucha Activa). | Documento de diagnóstico de necesidades de información y desarrollo de capacidades de los diferentes actores validado Materiales de formación/sensibilización elaborados 4 Planes de difusión local diseñados y ejecutados. | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 20000 | [5 empty] | 0 |  |  | 7800 | 27800
1.4.3 Fortalecer las capacidades de los técnicos de la ANAM a nivel central y en las sedes regionales prioritarias, así como identificar enlaces de comunicación sobre el terreno. | [20 empty] | 0 |  |  |  |  | 9750 |  |  |  |  | 2500 | [8 empty] | 6000 | 18250
1.4.4 Fortalecer las capacidades de dos (2) técnicos por cada uno de los Congresos y Consejos, y de funcionarios de ANAM y ONUREDD entre otros (*). | 1 taller en cada una de las 4 regiones prioritarias 1 taller sobre REDD+ a nivel de ANAM central Efectividad de los entrenamientos en el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios | [19 empty] | 0 |  |  |  |  | 13500 |  |  |  |  | 2500 | [7 empty] | 5000 | 6000 | 27000
Producto 1.5: Gestión del Programa ONUREDD-Panamá |  |  | 0 | 3600 | 5200 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 18750 |  | 69600 | 43200 | 112800 | 45340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 328340 | 347090
1.5.1 Realizar la contratación de personal clave para la Unidad de Coordinación, asegurar el espacio físico para la Unidad de Coordinación | Espacio para la operación del programa alquilado Posiciones clave de la Unidad de Coordinación contratadas.
| Alquiler local | [11 empty] | 5600 | [19 empty] | 33600
| Asistente | [23 empty] | 24000 | 1560
| Consultoria planificación, seguimiento y evaluacion/Gerencia | [23 empty] | 57600 | 3120
| Secretario/Estrategia REDD |  |  | 3600 | [19 empty] | 43200 |  | 7540
| Especialista en consultas | [21 empty] | 69600 |  |  | 7540
| Especialista comunicación |  |  |  | 5200 | [19 empty] | 31200 | 7540
| Mantenimiento A/C | [11 empty] | 500 | [19 empty] | 2500
| Servicios (Agua, luz, Telefono) | [11 empty] | 1400 | [19 empty] | 8400
| Aseo | [11 empty] | 800 | [19 empty] | 9600
| Alarma | [11 empty] | 50 | [19 empty] | 300
| Viaticos ANAM (nacional) | [24 empty] | 4680
| Viaticos ANAM (internacional) | [24 empty] | 10000
| Viaticos coordinacion |  |  |  |  | 1400 | [19 empty] | 3360
| Materiales oficina, aseo y alimentos | [17 empty] | 200 | [19 empty] | 3000
1.5.2 Investigación, evaluación medio término y evaluación final
RESULTADO ESPERADO 4: Sistema Nacional de Monitoreo Forestal institucionalizado, operativo y sostenible, capaz de generar la información requerida para la gestión forestal, incluyendo REDD+ y de información sobre las salvaguardias |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229.22 | 6000 | 10229.22 | 10229.22
Producto 4.2: Proceso para generar información sobre salvaguardas REDD+ Panamá. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229.22 | 6000 | 10229.22 | 10229.22
4.2.1 Analizar las salvaguardas requeridas por REDD+ (COP Cancún, ONUREED y FCPF) necesarias para completar la Estrategia Nacional REDD+. | Informe específico sobre Salvaguardas. | [37 empty] | 1000 | 3000 | 4000
4.2.2 Identificar en forma participativa las salvaguaradas REDD+ Panamá, consideradas como esenciales por los diferentes actores sociales, especialmente PI y comunidades dependientes del bosque. | Identificadas y acordadas cuáles son las salvaguardas principales en el Taller de Concertación. | [37 empty] | 2200 | 3000 | 5200
4.2.3 Identificar en forma participativa las salvaguaradas REDD+ Panamá, consideradas como esenciales por los PI.
4.2.4 Integrar en el borrador de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá un sistema de Salvaguardas REDD+ adaptadas a la situación de Panamá y consensuadas con los principales actores sociales. | Existe un capítulo sobre Salvaguardas en el primer borrador de la Estrategia Nacional REDD+ Panamá. | [37 empty] | 1029.22 |  | 1029.22
TOTAL programado |  |  | 0 | 15600 | 5200 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 20000 | 68230 |  | 69600 | 141640 | 112800 | 104590 | 10000 | 4500 | 0 | 0 | 45750 | 14200 | 54400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 48954.22 | 392850 | 1016284.22 | 1084514.22
Costos indirectos (7%) de recursos programados |  |  | 0 | 1092 | 364 | 635.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 1400 | 4776.1 |  | 4872 | 9914.8 | 7896 | 7321.3 | 700 | 315 | 0 | 0 | 3202.5 | 994 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 3426.7954 | 27499.5 | 71139.8954 | 75915.9954
| GRAN TOTAL |  | 0 | 16692 | 5564 | 9715.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 | 21400 | 73006.1 |  | 74472 | 151554.8 | 120696 | 111911.3 | 10700 | 4815 | 0 | 0 | 48952.5 | 15194 | 58208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18190 | 52381.0154 | 420349.5 | 1087424.1154 | 1160430.2154
CONTROL | [20 empty] | 1084514.22
total PNUD según prodoc | 2067350.21
transferido a la fecha | 906920
Ejecutado y comprometido a la fecha | 906920
Por programar + gms | 1160430.21
para programar | 1084514.215
gms | 75915.995
total programar + gms | 1160430.21
Programado + gms 2013 | 73006.1
Programado + gms 2014 | 1087424.1154
Total | 1160430.2154
Para (bajar) subir | -0.0054
1.07 | -0.0054
1 | -0.0050467
Note on E7: Gisele Didier: contratos para 4 tecnicos indigenas por 2 meses a razon de 1500/mes
Note on G7: Gisele Didier: Viaticos para 4 caciques por 4 reuniones, calculando que solo duermen 2 noches en Panama. Con estos recursos pagan transporte desde lugar de origen y estadia en Panama
Note on T7: Gisele Didier: alquiler de salon y coffee break para 4 reuniones de la comision tecnica y 4 reuniones con las autoridades + 5000 imprevistos
Note on U7: Gisele Didier: 2 asambleas de coonapip
Note on Y11: Gisele Didier: Contratos para 2 tecnicos de cada estructura, para acompañar proceso de consulta en rol de coordinacion (85 por dia) y asistencia (50 por dia), durante 12 dias
Note on Y15: Gisele Didier: Los técnicos indigenas apoyarán labores de sistematizacion de la consulta
Note on AC15: Gisele Didier: Mobiliario oficina (4 escritorios y sala de reuniones)
Note on AG15: Gisele Didier: 4 COMPUTADROAS LAPTOP Y 2 MULTIFUNCIONALES
Note on AN17: Gisele Didier: Apoyo con relatoria
Note on AO17: Gisele Didier: Alquiler de salon, coffee break y almuerzo para 60 personas
Note on AO18: Gisele Didier: 2 reuniones de 5 submesas a razn de 35 doalres por 15 personas, por saln, coffe y almuerzo
Note on AN19: Gisele Didier: Apoyo con relatoria
Note on AO19: Gisele Didier: Alquiler de salon, coffee break y almuerzo para 60 personas
Note on Y22: Gisele Didier: Asesoria para la gestion del banco de fotos
Note on AO27: Gisele Didier: 4 talleres en zonas prioritarias